## Tong hop
Mục | Giá trị
Ngày rà soát | 2026-06-02
File backend gốc | c:\Users\User\Desktop\first_deploy\my-project\my-project\docs\project-endpoints-summary.xlsx
Dự án FE đối chiếu | c:\Users\User\Desktop\first_deploy\fe_product
Tổng endpoint REST trong file gốc | 43
Endpoint chưa triển khai/chưa có UI cần theo dõi | 6
Endpoint triển khai một phần/cần lưu ý | 4
Kết luận nhanh | Thiếu chính: cache clear UI, cart remove UI, best-selling products, admin voucher campaigns. MoMo callback không cần UI; momo-pay phụ thuộc quyết định flow thanh toán.

## Chua trien khai
Method | Endpoint | Chức năng | Tình trạng FE | Role dự kiến | Ghi chú/đề xuất
DELETE | /api/cache/clear-all | Xóa toàn bộ cache | Chưa có service, chưa có màn/nút gọi | ADMIN/MANAGER nếu triển khai | Nên khóa quyền vì endpoint nhạy cảm
DELETE | /api/cart/remove | Xóa một item khỏi giỏ hàng | Có CartService.removeFromCart() nhưng chưa thấy UI nào gọi | USER | Cần thêm nút xóa item trong cart-modal hoặc xác nhận không dùng
GET | /api/products/best-selling | Lấy sản phẩm bán chạy | Chưa có hàm trong ProductService, chưa có khu vực/màn sản phẩm bán chạy | Public/USER | Có thể thêm section Sản phẩm bán chạy
POST | /api/payment/momo-pay | Tạo link thanh toán MoMo | Chưa gọi trực tiếp ở FE; checkout online hiện đi qua /api/cart/approve/{userId} rồi nhận REDIRECT | USER | Nếu backend muốn flow riêng thì cần UI/service riêng; nếu không thì có thể giữ như hiện tại
POST | /api/payment/momo-callback | Webhook/callback từ MoMo | Không có UI và không nên gọi từ FE | MoMo/backend | Endpoint backend/webhook, không tính là thiếu giao diện
POST | /api/vouchers/admin/campaigns | Admin tạo voucher campaign mới | Chưa có service, chưa có màn quản lý/tạo voucher campaign | ADMIN/MANAGER | Cần màn quản lý voucher campaign nếu nghiệp vụ cần admin tạo mã

## Trien khai mot phan
Method | Endpoint | Chức năng | Tình trạng FE | Ghi chú
POST | /api/orders/admin/pending | Lấy danh sách đơn theo trạng thái | FE đang dùng cho PENDING_APPROVAL và PENDING_KCS | Nếu backend hỗ trợ nhiều status khác thì UI chưa khai thác hết
GET | /api/products | Danh sách sản phẩm thường | FE đã dùng | Chưa có khu vực riêng cho /api/products/best-selling
POST | /api/cart/approve/{userId} | Checkout COD/ONLINE | FE đã dùng cho COD và ONLINE | Do flow online đã redirect từ endpoint này nên /api/payment/momo-pay độc lập đang không dùng
DELETE | /api/cart/remove | Xóa item khỏi giỏ | Service có hàm nhưng UI chưa gọi | Đây là thiếu chức năng giao diện rõ nhất trong nhóm cart

## Da co UI
Nhóm | Endpoint liên quan | Tình trạng FE
Auth | /api/auth/login; /api/users | Đã có login/register UI
User | /api/users; /api/users/{id} | Đã có danh sách, xem, tạo, sửa, xóa user; my info dùng get/update
Product | /api/products; /api/products/{id}; /api/upload/image | Đã có list/detail/create/update/delete và upload ảnh
Cart | /api/cart/add; /api/cart/update; /api/cart/{userId}; /api/cart/approve/{userId} | Đã có thêm giỏ, đổi số lượng, xem giỏ, checkout
Order User | /api/orders/user/{user_id}; /api/orders/{id}; /api/orders/{order_id}/history; /api/orders/{order_id}/cancel; /api/orders/customer/confirm-receipt/{orderId} | Đã có màn đơn hàng của user, hủy đơn, timeline, xác nhận nhận hàng
Order Admin/Manager | /api/orders/admin/pending; /api/orders/manager/review-order/{orderId}; /api/orders/manager/assign-staff/{orderId}; /api/orders/manager/kcs-check/{orderId} | Đã có màn admin-orders duyệt, từ chối, gán staff, KCS
Order Staff | /api/orders/staff/warehouse-pending; /api/orders/staff/my-orders; /api/orders/staff/claim/{orderId}; /api/orders/staff/export/{orderId} | Đã có màn staff-orders nhận đơn và xuất kho
Voucher User | /api/vouchers/templates; /api/vouchers/wallet/{user_id}; /api/vouchers/redeem | Đã có reward dialog và dùng voucher khi checkout
Chat | /api/chat/{userId}; /api/chat/users; /app/chat.send | Đã có chat widget user và admin-chat
Notification | /api/notifications/{userId}; /api/notifications/read-all/{userId}; WebSocket topics | Đã có notification history, mark read và realtime
Dashboard | /api/admin/dashboard/stats | Đã có admin dashboard